| ҠҺ ( ( ЕҘЕМ- ҠАРАН  ((Һ ХАКИМИ(ТЕ |  |       |
| --- | --- | --- |
| ((Ҡ    zilimkaran@yandex.ru |  |     zilimkaran@yandex.ru |

ОКПО 04282582, ОГРН 1020201254193, ИНН 0219001407, КПП 021901001

№35   от25.03.2019 года                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«О подготовке к весеннему паводку на территории  сельского поселения Зилим-Карановский сельсовет  МР Гафурийский район Республики Башкортостан в 2019* году»

В соответствии с ч.2 ст11 Федерального Закона от 01.01.2001 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании п.7 ч.1 статьи 15 Федерального закона от 01.01.2001 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременного проведения предупредительно-профилактических и спасательных мероприятий по защите населения, жилых и производственных объектов, сохранности гидротехнических сооружений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка в 2019 году,

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1.  Утвердить состав комиссии при администрации  сельского поселения Зилим-Карановский сельсовет Гафурийского района Республики Башкортостан  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком в 2019 году (Приложение № 1 );

2.  Утвердить перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка в 2019 году (Приложение № 2);

3.  Провести проверки готовности к пропуску паводковых вод. Организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения	Хасанова Н.М.

Приложение № 1 к постановлению

Сельского поселения Зилим-Карановский

сельсовет МР Гафурийский район РБ

№ 35 от 25.03.2019 г

Состав

комиссии при администрации сельского поселения Зилим-Карановский сельсовет  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком в 2019 году

1.  – .Глава  сельского поселения Зилим-карановский сельсовет Хасанова Н.М., председатель комиссии;

2.  – Шаяхметова М.С.- директор школы МОБУ СОШ с. Зилим-Караново;

3.  – Габдиева А.К.-директор школы МОБУ ООШ д. Узбяково;

4.  – Газизова Ф.Н,- депутат Совета сельского поселения д. Узбяково;

5.  – Сагитов Р.Р.- староста д. Кызыл Яр;

6. Юмагулов Р.Р.-Глава КФХ « Юмагулов Рустам Раилович»;

7. – Ибрагимова А.А.- депутат Совета сельского поселения д. Бакрак;

8. –Кильмухаметова Р.Р.- зав. СДК с. Зилим-Караново;

9. –Шарипова Э.Г.- депутат Совета сельского поселения д. Большой Утяш;

10. –Хасанов Р.К.- врач общей практики СВА с. Зилим-Караново.

Приложение № 2 к постановлению

Сельского поселения Зилим-Карановский

Сельсовет МР Гафурийский район

от 25.03.2019 г за № 35

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА В 2019 ГОДУ

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформировать противопаводковую комиссию в сельском поселении Зилим-карановский сельсовет | До 25.03.2019 г | Глава сельского поселения |
| 2 | Разработать план мероприятий по пропуску весеннего паводка и согласовать их с районной паводковой комиссией | До 25.03.2019 г | руководители |
| 3 | Определить населенные пункты, гидротехнические, хозяйственные и другие сооружения и строения, которые могут быть затоплены( подтоплены) | До 25.03.2019 г | Противопаводковая комиссия |
| 4 | Провести инструктаж со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий по пропуску весеннего паводка | До 01.04.2019 г | Глава сельского поселения |
| 5 | Укомплектовать личным составом, техникой, оборудованием и инвентарем аварийно-спасательные бригады. Провести в рабочее состояние все плав. Средства, имеющиеся у населения. | До 01.04.2019 г | Глава сельского поселения |
| 6 | Проверить состояние мостов, плотин, дамб, дорог, дорожных и мостовых сооружений. Провести необходимые ремонтные и укрепительные работы | До 28.03.2019 г | Противопаводковая комиссия |
| 7 | Организовать мероприятия по заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных , вывозу материальных и других ценностей из зон возможного затопления | До 28.03.2019 г | Противопаводковая комиссия |
| 8 | Завести в населенные пункты с которыми может быть прервано паводком сообщение, запасы товаров первой необходимости и медикаментов | До 28.03.2019 г | Противопаводковая комиссия |
| 9 | Организовать проверку состояния скотомагильников, мест скопления промышленных и бытовых отходов | До 28.03.2019 г | Противопаводковая комиссия |
| 10 | Провести мероприятия по защите и дезинфекции источников питьевого водоснабжения | На период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Сформировать на период паводка дополнительные медико-санитарные бригады | На период паводка | Врач СВА с. Зилим-Караново |
| 12 | Провести в школах и детских садах специальные уроки по правилам проведения и действиям в период паводка | До 01.04.2019 г | Директора школ, зав. дет.садами |
| 13 | В период паводка организовать перевозку учащихся, а в случаях затопления дорог отменить занятия в начальных классах. Организовать контроль учителями. | На период паводка | Директора школ |
| 14 | В обеих школах , где во время паводка может быть прервана дорога, учащихся разместить на квартиры, а в других случаях организовать подвох детей в школу с сопровождением родителей. | На период паводка | Директора школ |
| 15 | Организовать и назначить в каждом населенном пункте, подвергающемся весеннему паводку, ответственных лиц | До 28.03.2019 г | Глава сельского поселения |